## Tabellenblatt1
Protokoll
Datum | Startuhrzeit | Enduhrzeit | Ereignis | Details | Wichtige Dokumente | Wer | Themengebiet | Status | Dauer | Kommentar
2025-05-21 | 19:00 | 20:50 | Mail an Hieber für Unterstützung geschrieben & formuliert |  | https://t1p.de/cjm04 | Kaspar | Praxis |  | 1:50
2025-05-22 | 10:55 | 11:10 | Hr. Hügle nach Unterstützung gefragt. Nimmt an 🥳 |  |  | Kaspar |  |  | 0:15
2025-05-22 | 11:05 | 11:10 | Umentschieden. Wir wollen doch nur GGK ersetzen :), müssen noch mit Hr. Beurer reden |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 0:05
2025-05-22 | 17:30 | 21:30 | ChatGPT nach ersten Code Ideen fragen & testen. Ohne gutem Ergebnis |  |  | Kaspar | App/Web |  | 4:00
2025-05-23 | 13:00 | 13:31 | Re: An Hieber zurück geschickt, Vorraussichtliche Unterstützung |  | E-Mail noch einfügen | Kaspar |  |  | 0:31
2025-05-23 | 14:45 | 15:30 | Weiteres Vorgehen Besprochen |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 0:45
2025-05-23 | 15:40 | 16:40 | Erste genaueren Planungen |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 1:00
2025-06-02 | 18:43 | 20:23 | Kostenplanung |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 1:40
2025-06-02 | 20:23 | 20:56 | Pitch an Hieber vorbereiten |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 0:33
2025-06-09 | 13:56 | 22:27 | Planung des Genauen Vorgehens (Erst Navigation, dann Fahren); Gespräch mit Technikexperte; Suche nach Produkte (Zwei auf Ebay angeschrieben- beide Negativ (Zu teuer/ Produkt schon weg) und andere Websiten); Erste Planung der Navigation |  |  | Bastian , Kaspar |  |  | 8:31
2025-06-24 | 15:15 |  | Abholung der Einkaufswagen beim Hieber (Meraner Platz) |  |  | Bastian , Kaspar
2025-06-24 | 15:43 |  | Unterbringung der Einkaufswagen im Büro von Hr. Bäurer |  | Kosten Überischt (Andere Seite) | Bastian , Kaspar
2025-06-25 | 11:00 |  | Erste Messungen des Einkaufswagen |  |  | Bastian , Kaspar
2025-06-25 | 15:10 | 15:19 | Telefonat mit Einkaufswagenhersteller (Wanzl); Bitte um Technische Zeichnung -> Bedienungsanleitung+ alles was er schicken kann |  |  | Bastian |  |  | 0:09
2025-07-02 | 14:30 | 16:22 | Email an Insta360 (Keine Rückmeldung erwartet) |  |  | Bastian |  |  | 1:52
2025-07-08 | 15:30 |  | Einkauf Bauhaus Materialien |  |  | Bastian , Kaspar
2025-07-10 | 14:00 | 15:00 | Erstellung Bauplan "Steuerungsboard" |  |  | Bastian | Technik |  | 1:00
2025-07-29 | 15:00 | 18:00 | Anfang des Bauen von "Steuerungsboard" |  |  | Bastian |  |  | 3:00
2025-08-17 | 0:02 | 1:20 | Erstellung 3D Zeichnung "Handyhalterung" |  |  | Bastian |  |  | 1:18
2025-08-17 | 11:47 | 18:31 | Drucken und Zusammenbauen der Handyhalterung |  |  | Bastian |  |  | 6:44
2025-08-17 | 17:43 | 18:24 | Erstellung 3D Zeichnung "Handyhalterunghaltung" |  |  | Bastian |  |  | 0:41
2025-08-17 | 18:31 | 20:20 | Drucken und Montage des Handyhalterughalter |  |  | Bastian |  |  | 1:49
2025-08-18 | 10:20 | 15:53 | (Neu)Drucken und Endmontage der Handyhalterunghaltung |  |  | Bastian |  |  | 5:33
2025-08-26 | 11:40 | 13:00 | Hoverboard in Wehr abholen |  |  | Bastian | Technik |  | 1:20
2025-08-26 | 22:10 | 23:07 | Informieren wie man Hoverboard als Motor nutzen kann |  |  | Bastian |  |  | 0:57
2025-10-18 | 15:22 | 17:22 | Protokoll App Erstellt |  | Protocol | Kaspar | App/Web |  | 2:00
2025-07-19 | 11:12 | 16:12 | Erste Erstellung eines Gittertier Pro Interfaces |  | Version 0.3 | Kaspar | App/Web | App/Web | 5:00
2025-05-25 | 10:04 | 80h | Erweiterung der Gittertier Pro Interfaces: Keine Genauen Zeitangaben, da Protokoll noch nicht existent. Alle Patches etc. sind auf GitHub nachzulesen. Grober Richtwert |  | View history;View history graph | Kaspar | App/Web |  | 80:00
2025-10-04 | 21:00 | 0:00 | Verzweifelter Versuch der Touch-Integration | Stundenlange Suche nach Legacy-Bibliotheken für das veraltete Display. Jede Touch-Library führt zu hunderten Fehlern und Systemabstürzen. Es kostet mich alle Nervenzellen, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ohne Touch geht's, mit Touch geht gar nichts |  | Kaspar | Praxis |  | -0.875
2025-10-05 | 0:00 | 3:02 | Verzweifelter Versuch der Touch-Integration | Stundenlange Suche nach Legacy-Bibliotheken für das veraltete Display. Jede Touch-Library führt zu hunderten Fehlern und Systemabstürzen. Es kostet mich alle Nervenzellen, wirklich. Ich kann nicht mehr. Ohne Touch geht's, mit Touch geht gar nichts |  | Kaspar | Praxis |  | 3:02
2025-10-19 | 15:41 | 16:41 | Protokoll App erweitert |  |  | Kaspar | App/Web |  | 1:00
2025-10-20 | 22:00 | 22:05 | Informationen über Whatsapp ausgetauscht :) |  |  | Bastian , Kaspar | Praxis |  | 0:05
2025-10-21 | 15:45 | 16:30 | LED Kranz für Information Dome Testen |  |  | Bastian | Technik |  | 0:45
2025-10-21 | 18:35 | 19:50 | 3D Model Information Dome drucken Teil I |  |  | Bastian | Technik |  | 1:15
2025-10-21 | 22:00 | 23:30 | Protokoll Funktionen erweitert | Protokoll App um den Punkt Kosten und Einnahmen/Ausgaben erweitert. Möglichkeit für Details hinzugefügt, die Übersicht erweitert und viele kleine Fehlerbehebungen. |  | Kaspar | Sonstiges |  | 1:30
2025-10-22 | 20:15 | 22:15 | Information Dome 3D Model erstellen |  |  | Bastian | Praxis |  | 2:00
2025-10-25 | 23:24 | 23:55 | Information Dome fertigstellen |  |  | Bastian | Praxis |  | 0:31
2025-10-26 | 10:43 | 21:47 | Über die Geschichte des Einkaufswagens recherchiert & paar Daten schon in ein Word Dokument gepackt | Genaue Details über den Einkaufswagen herausgefunden. Wie es zu seiner Erfindung kam, wie er unser Kaufverhalten beeinflusst, etc. |  | Kaspar | GGk |  | 11:04
2025-10-26 | 19:19 | 21:15 | Versucht Funkmodul ordentlich zu kalibrieren - Gescheitert :/ | Versuch mit unserem Funkmodul eine Kommunikation zwschen zwei Funkmodulen herzustellen. War nicht so erfolgreich. Viel Arbeit herauszufinden wie das geht :/. Muss morgen wieder bei 0 anfangen :( |  | Kaspar | Technik |  | 1:56
2025-10-27 | 11:34 | 12:34 | Bisschen mit der Navigation probiert | Vor lauter Frust aufgegeben. Ein Problem für nach den Ferien... |  | Kaspar | Praxis |  | 1:00
2025-11-04 | 16:36 | 19:14 | Antrieb Verkabeln und Programmieren |  | Tabellenblatt1_Images/11-04-202516-36-01.Wichtige Dokumente.181501.jpg | Bastian | Praxis |  | 2:38
2025-11-05 | 13:52 | 14:53 | ZS-X11H test | Erstes mal das Rad drehen lassen mit dem ZS-X11H |  | Bastian | Technik |  | 1:01
2025-11-05 | 14:57 | 15:35 | Planung der Test Verkabelung | Planung der Verkabelung für ZS-X11H, Joystick, Arduino Nano, Arduino | Tabellenblatt1_Images/11-05-202514-57-00.Wichtige Dokumente.143635.jpg | Bastian | Technik |  | 0:38
2025-11-11 | 16:45 | 20:00 | Meeting zusammen bei Kaspar | Weitere Arbeitsschritte besprochen, Planung erstellt. Wer was genau macht, einzelteile besprochen, etc. |  | Bastian , Kaspar | Sonstiges |  | 3:15
2025-10-05 | 14:35 | 16:55 | Display das erste mal funktionsfähig programmiert | Hilfe durch Christian (Freund von meinem Papa) |  | Kaspar | Technik |  | 2:20
2025-10-05 | 17:15 | 22:30 | Display erweitert programmieren | Da nun nedlich klar war, wie man das Display programmiert, habe ich mich zuhause hingesetzt und die Kompatibilaät mit der Steuerungswebseite funktionieren lassen. Sieht zwar noch nicht gut aus, aber technisch funktioniert es! |  | Kaspar | Technik |  | 5:15
2025-11-22 | 10:31 | 11:58 | Hoverboardmotoren zum laufen bekommen | Hoverboardmotoren haben sich gedreht so viel sie es sollten, haben dann aber angefangen bei neuem code sich nicht mehr richtig zu drehen und es gab einen Kurzschluss beim Stecker Akku-Hoverboard strom Versorgung |  | Bastian | Praxis |  | 1:27
2025-11-23 | 12:09 | 12:30 | Hoverboard Kurzschluss Teilweise gelöst (Jetzt an neuer Stelle) | Stecker Neu angelötet, passen aber jetzt nicht mehr ganz zusammen |  | Bastian | Praxis |  | 0:21
2025-11-26 | 17:12 | 19:42 | Ausarbeitung mit ein paar Quellen versehen | Quellen zu Text nervig herausgesucht |  | Kaspar | Theorie |  | 2:30
2025-12-06 | 20:00 | 0:00 | Funkmodul-Fehlersuche | Debugging der Funk-Module bis tief in die Nacht. Der Arduino geht ständig in einen Reset-Loop, irgendetwas muss mit den Teilen falsch sein, aber ich weiß nicht was. ChatGPT behauptet, die Teile seien zu billig, aber das kann doch nicht sein (hoffentlich). Noch gebe ich nicht auf! Aber ich fühl mich nicht ganz wohl bei der Sache. Ich habe irgendwie heute nichts neues erreicht. Ich hätte auch früher schlafen gehen können... Aber egal :/ |  | Kaspar | Praxis |  | -0.83333
2025-12-07 | 0:00 | 2:47 | Funkmodul-Fehlersuche | Debugging der Funk-Module bis tief in die Nacht. Der Arduino geht ständig in einen Reset-Loop, irgendetwas muss mit den Teilen falsch sein, aber ich weiß nicht was. ChatGPT behauptet, die Teile seien zu billig, aber das kann doch nicht sein (hoffentlich). Noch gebe ich nicht auf! Aber ich fühl mich nicht ganz wohl bei der Sache. Ich habe irgendwie heute nichts neues erreicht. Ich hätte auch früher schlafen gehen können... Aber egal :/ |  | Kaspar | Praxis |  | 2:47
2025-12-09 | 16:33 | 17:11 | Arbeitsplan erstellt | Arbeitsplan von Ausarbeitung und Praktischen Teil erstellt |  | Bastian | Theorie |  | 0:38
2025-12-09 | 17:14 | 17:58 | Ausarbeitung | Ausarbeitung gemacht, Eigenständigkeitsunterzeichnung rausgesucht (Natürlich mit Quelle) |  | Bastian | GGk |  | 0:44
2025-12-20 | 12:35 | 13:25 | Kleines WhatsApp Meeting abgehalten | Infos besprochen. Weihnachtsferienpläne besprochen. Besprochen, was Herrn Bäurer abgegeben werden muss. | Tabellenblatt1_Files_/12-20-202512-35-00.Wichtige Dokumente.121251.pdf | Bastian , Kaspar | Sonstiges |  | 0:50
2025-12-26 | 15:40 | 17:30 | Funkmodule zum senden und (teilw.) zum Empfangen gebracht | Senden klappt laut Debug Methoden sehr gut. Empfangen klappt bisher nur die Erkennung. Nachrichten erkennen und entschlüsseln wird schwierig, da das Quarz innerhalb der Transceiver zu billig ist. Hab mich mit Frequenzen etc. auseinandersetzen müssen |  | Kaspar | Technik |  | 1:50
2025-12-27 | 0:00 | 0:45 | Admin Dashboard erweitert |  |  | Kaspar | App/Web |  | 0:45
2025-12-27 | 22:00 | 23:33 | Debugging Funkmodule & Absturzursache ermittelt | Sender (R4) läuft stabil mit "Blind-Sending" (Pin 3 Workaround). Empfänger (UNO) hat Reset-Loop durch 5V/3.3V Pegelkonflikt auf SPI-Leitungen identifiziert. Modul ist intakt. RSSI-Messung prinzipiell erfolgreich, Hardware-Fix (Widerstände) für Empfänger nötig |  | Kaspar | Technik |  | 1:33
2025-12-28 | 1:08 | 1:20 | Statistik Erstellung | Formeln zur Berechnung des Gesamtaufwands und des prozentualen Anteils pro Person in den Spalten L, M, N im Sheet |  | Kaspar | Sonstiges |  | 0:12
2025-12-28 | 1:22 | 2:30 | Admin Seite optimiert | Dashboard-Stabilität erhöht. Mobiles Feedback und Dropdowns optimiert. Benachrichtigungs- und Backup-Logik überarbeitet. Berechnungen robuster |  | Kaspar | App/Web |  | 1:08
2025-12-28 | 15:00 | 17:30 | Hardware-Debugging & System-Migration | Debugging der Transceiver-Kommunikation. Sender (R4) via Blind-Sending stabilisiert. Empfänger-Crashs am UNO auf 5V/3.3V Pegelkonflikt isoliert. Umstieg auf Nano V3 (AliExpress) SPI-Kommunikation scheitert aktuell an fehlenden Lötverbindungen | Tabellenblatt1_Files_/12-28-202515-00-00.Wichtige Dokumente.164017.pdf | Kaspar | Technik | Offen | 2:30
2025-12-28 | 17:45 | 18:10 | Erweiterung der Projekt-Statistiken | Erstellung detaillierter Formeln für alle Tabellenblätter zur Statistikübersicht |  | Kaspar | Sonstiges |  | 0:25
2025-12-28 | 18:48 | 19:01 | Arbeitsjournal | Zielsetzung und Fragestellung |  | Bastian | Theorie |  | 0:13
2025-12-28 | 19:05 | 19:25 | Arbektsjournal | Gliederungsverlauf |  | Bastian | Theorie |  | 0:20
2025-12-28 | 19:26 | 20:26 | Finale Motor/Logiksteuerung 1 | Finale Motor und Logiksteuerung planen |  | Bastian | Praxis |  | 1:01
2025-11-11 | 17:00 | 18:00 | Erstellung eines Arbeitsplanes, der eine Übersicht über die Webb/App Features gibt | Man erhält genaue, Detailrecihe Informationen über die einzelnen Webseiten, Features der App. Kurze Erläuterung, der Features, die es braucht |  | Kaspar | Sonstiges |  | 1:00
2025-12-29 | 1:26 | 1:38 | Finale Motor/Logiksteuerung 2 |  |  | Bastian | Praxis |  | 0:12
2025-12-29 | 10:43 | 11:24 | Verkabelung Motor 1 |  |  | Bastian | Praxis |  | 0:41
2025-12-29 | 13:58 | 14:43 | Verkabelung Motor 2 +Test | Verkabelung hat geklappt, funktioniert aber nicht |  | Bastian | Technik |  | 0:45
2025-12-30 | 14:00 | 20:16 | Meeting zusammen bei Kaspar mit Bastian | Erfolgreiche Erkenntnisse gehabt, das unser "Holz" für den Kasten eigentlich aus Kunststoff besteht und zu hart ist um in ordentlich zu verarbeiten. Das hat uns unnötigerweise viel Zeit gekostet. Wir mussten von vorne anfangen und haben den Kasten komplett neu zugesägt. Wir haben Fortschritte ausgetauscht und weiteres Vorgehen besprochen. Wir haben geplant wie wir den Kasten und den Antrieb montieren wollen. |  | Bastian , Kaspar | Praxis |  | 6:16
2025-12-30 | 20:21 | 20:50 | Arbeitsjournal | Erweiterung der Einträge für Reflexion und Protokollzusammenfassung |  | Kaspar | Theorie |  | 0:29
2025-12-31 | 11:58 | 12:33 | Antrieb Test, Verbindungskontrolle | Fehlgeschlagen, ZS-X11H haben kurzsf | Tabellenblatt1_Images/12-31-202511-58-00.Wichtige Dokumente.113116.jpg | Bastian | Praxis |  | 0:35
2026-01-04 | 13:01 | 14:47 | Arbeitsjournal | Reflextion und Gliederung |  | Bastian | Theorie |  | 1:46
2026-01-05 | 11:21 | 12:38 | Ausarbeitungen | Einleitung geschrieben |  | Bastian | Theorie |  | 1:17
2026-01-05 | 17:01 | 17:56 | Ausarbeitung | Zukunftsteil |  | Bastian | Theorie |  | 0:55
2026-01-05 | 16:45 | 20:03 | Arbeitsjournaleinträge | Reflexion und Selbsteinschätzung vom Projekt im Zug von Zermatt -> Basel SBB |  | Kaspar | Theorie |  | 3:18
2026-01-05 | 21:37 | 22:48 | Arbeitsjournal aus Zug zuhause (fertig) geschrieben | - |  | Kaspar | Theorie |  | 1:11
2026-01-05 | 22:55 | 23:11 | Arbeitsjournal | Ergebnisse ergänzt |  | Kaspar | Theorie |  | 0:16
2026-01-06 | 12:25 | 16:25 | Ausarbeitung mit Quellen versehen | Gut vorangekommen. Der komplette Abschnitt 1 (von 3) ist nun erfolgreich mit Quellen versehen worden. |  | Kaspar | GGk |  | 4:00
2026-01-06 | 14:56 | 15:19 | Arbeitsjoural |  |  | Bastian | Theorie |  | 0:23
2026-01-06 | 16:00 | 16:09 | Arbeitsjoural |  |  | Bastian | Theorie |  | 0:09
2026-01-06 | 17:49 | 18:26 | Kiste zusammengeschraubt, geschliffen & gebohrt |  | Tabellenblatt1_Images/01-06-202617-48-49.Wichtige Dokumente.172518.jpg | Kaspar | Praxis |  | 0:37
2026-01-06 | 19:00 | 19:44 | Lötarbeiten am Arduino Nano | Nano Kontakte an Extension gelötet, um Kontakt zu erzeugen. Wichtig für die Navigation. D8 & D9 wurden ausversehen zusammen gelötet, sind aber nicht relevant | Tabellenblatt1_Images/01-06-202619-00-00.Wichtige Dokumente.184651.jpg | Kaspar | Praxis |  | 0:44
2026-01-06 | 20:10 | 20:38 | Ein wenig mit der Navigation probiert | Wollte überprüfen, ob das Programm mit dem neu verlöteten Nano funktioniert. Erste ANsätze waren sehr positiv via Blind Sending, aber als ich umsetigen wollte auf den Überprüf-Modus hat es ein Problem mit den Pins gegeben. Ich werde mich morgen drum kümmern |  | Kaspar | Praxis |  | 0:28
2026-01-07 | 15:55 | 17:51 | Ausarbeitung / Arbeitsjournal |  |  | Bastian | Theorie |  | 1:56
2026-01-07 | 19:27 | 19:46 | Arbeitsjoural |  |  | Bastian | Theorie |  | 0:19
2026-01-07 | 21:15 | 23:35 | Ausarbeitung komplett mit Quellen versehen |  |  | Kaspar | Theorie |  | 2:20
2026-01-23 | 14:26 | 15:18 | Materialien Kaufen+Transport |  | Tabellenblatt1_Images/01-23-202614-26-00.Wichtige Dokumente.141837.jpg | Bastian | Praxis |  | 0:52
2026-01-23 | 15:18 | 18:00 | Bau des Kastens | Kasten Deckel und Boden zugesägt, verbunden, Informationen Dome | Tabellenblatt1_Images/01-23-202615-18-00.Wichtige Dokumente.170301.jpg | Bastian | Praxis |  | 2:42
2026-01-24 | 10:00 | 11:29 | Motorsteuerung |  |  | Bastian | Praxis |  | 1:29
2026-01-25 | 16:00 | 17:43 | Debugging CC1101 Funkmodule & Diagnose Nano-Defekt | Wollte die Funkstrecke für die Triangulation testen. Gab Hardware Fehler: 1. Verkabelung der AliExpress-Module war falsch (MOSI/MISO vertauscht). 2. Der Arduino Nano hat einen massiven Kurzschluss auf Pin 13 (und Umgebung). Software-Workarounds (Pin-Umzug) haben nicht geklappt; der Nano ist wohl durchgebrannt (evtl. Folge der Lötarbeiten?). Muss gegen einen neuen getauscht werden. |  | Kaspar | Praxis |  | 1:45
2026-01-25 | 18:02 | 18:08 | ZS-X11H funktioniert | War ein Wackelkontakt im XT60 Schalter |  | Bastian | Praxis |  | 0:06
2026-01-26 | 16:25 | 17:35 | Vormakieren von den Bauteilen auf dem Kasten + Erstellen der Halterung für die Schiebestange |  |  | Bastian | Praxis |  | 1:10
2026-01-28 | 15:37 | 16:51 | Konstruktion Display Halterung |  |  | Bastian | Praxis |  | 1:14
2026-01-29 | 15:08 | 16:03 | Markierungen zum befestigen des Griffes+ Befestigungen Kontrolliert | Richtiger Bohrer hat gefehlt, sonst hätte ich das jetzt fertig gemacht |  | Bastian | Praxis |  | 0:55
2026-01-31 | 14:03 | 16:24 | Montage des Griffes, Neubau des Holzes, Montage der Lautsprecher |  |  | Bastian | Praxis |  | 2:21
2026-02-02 | 15:02 | 19:45 | Bauen der Oberplatte, Konstruieren des Displayhalters, Befestigungsmaterialien kaufen, |  |  | Bastian | Praxis |  | 4:43
2026-02-02 | 20:32 | 21:56 | Fortschrittsmail an Hieber formulieren |  |  | Kaspar | Sonstiges |  | 1:24
2026-02-03 | 17:00 | 19:41 | Montage und Teilneubau der Unterplatte |  |  | Bastian | Praxis |  | 2:41
2026-02-04 | 15:00 | 15:46 | Endmontage des Kasten + Information Dome |  |  | Bastian | Praxis |  | 0:46
2026-02-05 | 20:00 | 23:17 | Angefangen mit dem Display herumzuexperimentieren | Habe angefangen das DIsplay zu programmieren. Viel Krampf es erneut nochmal zum laufen zu bekommen (Läuft auf Pin 2!!) Läuft jetzt aber. Hab ein paar wenige Funktionen hinzugefügt. Verbindet sich jetzt mit einem Arduino, der später im Kasten sein sollte |  | Kaspar | Technik |  | 3:17
2026-02-07 | 16:00 | 22:27 | Kasten verkabelt | Breadboard & Arduinos reingeklebt. Kabel an Knöpfe gelötet. Kabelmanagment betrieben. Viel neu umstecken müssen. Jetzt ist alles montiert. War ein großes Gefummel... | Tabellenblatt1_Images/02-07-202616-00-00.Wichtige Dokumente.212840.jpg | Kaspar | Praxis |  | 6:27
2026-02-07 | 22:30 | 0:00 | Code zur Synchronisation geschrieben | Code angefangen zu schreiben um die Kommunikation zwischen den beiden Arduinos im Kasten zu ermöglichen und dann die Daten ans Display zu senden. Funktioniert! | Tabellenblatt1_Images/02-08-202622-36-05.Wichtige Dokumente.234058.jpg | Kaspar | Praxis |  | -0.9375
2026-02-08 | 22:30 | 0:36 | Code zur Synchronisation geschrieben | Code angefangen zu schreiben um die Kommunikation zwischen den beiden Arduinos im Kasten zu ermöglichen und dann die Daten ans Display zu senden. Funktioniert! | Tabellenblatt1_Images/02-08-202622-36-05.Wichtige Dokumente.234058.jpg | Kaspar | Praxis |  | -0.91244
2026-02-08 | 12:20 | 14:40 | Am Kasten programmiert |  |  | Kaspar | Praxis |  | 2:20
2026-02-08 | 18:30 | 22:00 | Code weitergeschrieben |  |  | Kaspar | Praxis |  | 3:30
2026-02-09 | 14:30 | 17:50 | Am Display programmiert |  |  | Kaspar | Praxis |  | 3:20
2026-02-17 | 11:00 | 14:10 | Motorsteuerung hinbekommen |  |  | Bastian | Praxis |  | 3:10
2026-02-10 | 18:10 | 22:00 | Vorstellung des Projekts + Vor-/Nachbereitung |  |  | Bastian , Kaspar | Sonstiges |  | 3:50
2026-03-04 | 17:15 | 18:18 | Überführung Einkaufswagen Kaspar->Bastian | Falsches Datum angegeben, 03.03.2026 |  | Bastian , Kaspar | Sonstiges |  | 1:03
2026-03-04 | 15:00 | 18:50 | Planung, Kauf und Bau der Antriebs Halterung |  |  | Bastian | Praxis |  | 3:50
2026-03-14 | 9:30 | 14:02 | Fast Endmontage des Motors |  |  | Bastian | Praxis |  | 4:32
2026-03-15 | 10:41 | 11:51 | Finaler Test der Elektronik +Löten | Neulöten und verkabeln inklusive finaler Test vor Einbau |  | Bastian | Praxis |  | 1:10
2026-03-15 | 14:59 | 15:44 | Hochzeit weitestgehend geglückt, Meilenstein erreicht | Schrauben zwar 10mm zu kurz, aber Einkaufswagen ist erste Meter von alleine gefahren |  | Bastian | Praxis |  | 0:45
2026-03-16 | 13:00 | 16:15 | Hochzeit geglückt |  |  | Bastian | Praxis |  | 3:15
2026-03-23 | 15:00 | 17:30 | Montage Wagen+Kasten+Kabel, besprechung |  |  | Bastian , Kaspar | Praxis |  | 2:30
2026-04-19 | 12:30 | 15:23 | Ausarbeitung Teil Gegenwart weitergemacht |  |  | Bastian | GGk |  | 2:53
2026-04-21 | 18:41 | 21:09 | Ausarbeitung Teil Gegenwart und Schluss |  |  | Bastian | GGk |  | 2:28
2026-04-22 | 19:35 | 20:06 | Ausarbeitung Teil Gegemwart Einkaufswagen außerhalb von Einkaufsläden |  |  | Bastian | GGk |  | 0:31
2026-04-27 | 17:28 | 18:52 | Ausarbeitung vorläufig abgeschlossen |  |  | Bastian | GGk |  | 1:24
2026-04-28 | 18:15 | 19:33 | R2R bereit machen der Ausarbeitung | Ready 2 Review |  | Bastian | GGk |  | 1:18
2026-05-28 | 10:00 | 14:15 | Lackieren und Social Media Posts |  |  | Bastian , Kaspar | Praxis |  | 4:15
2026-07-03 | 16:06 | 17:06 | Konstruieren der neuen Handyhalterunghalterung |  |  | Bastian | Praxis |  | 1:00
2026-07-08 | 12:45 | 16:10 | Fertigstellung Einkaufswagen |  |  | Bastian , Kaspar | Praxis |  | 3:25

## Tabellenblatt2
To Dos
Aufgabe | Details | Erledigt? | Verantwortlich | Erledigen bis | Benachrichtigung an: | Erstellt am | Typ | Arbeitsplan (Praktisch/Theorie)
Navigation Programmieren |  | Offen | Kaspar | 2026-01-15 |  | 2025-12-28 | Aufgabe
Geschichte Einkaufswagen dokumentieren | recherche und daten eintragung in ein word dokument zur genauen geschichte des einkaufswagens. Wie hat man das vor dem Einkaufswagen gemacht? Wie könnte er morgen aussehen? | Erledigt | Kaspar | 2025-11-09 |  | 2025-10-26 | Aufgabe
Gliederung erstellen | Gliederung für die Ausarbeitung | Erledigt | Kaspar | 2025-10-24 |  | 2025-10-29 | Aufgabe
Informationen Dome Modellieren | Information Dome 3D Model erstellen | Erledigt | Bastian | 2025-10-30 |  | 2025-10-25 | Aufgabe
Information Dome drucken | Information Dome drucken | Erledigt | Bastian | 2025-11-03 |  | 2025-10-25 | Aufgabe
Irgendwas von Basti bestellen |  | Erledigt | Kaspar | 2025-10-24 |  | 2025-10-25 | Aufgabe
Display mit Echtzeitdaten füttern | Versuchen auf dem Display echte Sensor Daten anzuzeigen | Offen | Kaspar | 2026-02-12 |  | 2025-12-28 | Aufgabe
Interdevice Kommunikation (Peripheral, Slave) | Versuchen Sensordaten zwischen unterschiedlichen Arduinos per Bluetooth/WLAN auszutauschen | Offen | Kaspar | 2026-01-24 |  | 2025-12-28 | Aufgabe
Information Dome zusammenbauen |  | Erledigt | Bastian | 2025-11-04 |  | 2025-10-26 | Aufgabe
Gliederung Verfeinern |  | Erledigt | Bastian | 2025-11-11 |  | 2026-01-06 | Aufgabe
Ausarbeitung mit Quellen versehen |  | Erledigt | Kaspar | 2025-12-13 |  | 2026-01-07 | Aufgabe
Code austauschen damit Kommunikation funktioniert |  | Offen | Bastian | 2025-12-16 |  | 2025-11-18 | Aufgabe
Motorsteuerung fertigstellen |  | Offen | Bastian | 2025-12-14 |  | 2025-11-18 | Aufgabe
Infos für Kasten herausfinden | Kaspar schickt Daten | Erledigt | Kaspar | 2025-11-28 |  | 2025-12-28 | Aufgabe
Hieber eine Fortschrittsmail schicken |  | Erledigt | Kaspar | 2025-12-16 |  | 2026-02-02 | Aufgabe
Termin mit Thomas abklären für Freiburg |  | Erledigt | Kaspar | 2026-01-08 |  | 2026-01-14 | Aufgabe
Pegelwandler/Widerstände einbauen | Widerstände für SPI-Leitungen (UNO 5V -> CC1101 3.3V) einbauen, um Abstürze zu beheben | Erledigt | Kaspar | 2025-12-29 |  | 2025-12-28 | Aufgabe
Arduino Nano löten | Lötarbeiten an Nano und Funkmodulen,Stiftleisten erstmal testweise an einen Nano anlöten um stabile SPI-Kommunikation zu gewährleisten (Stecken führt zu ALARM) | Erledigt | Kaspar | 2025-12-29 |  | 2026-01-06 | Aufgabe

## Kosten
Produkt | ~ Preis | Link | Bezahlt? | Von? | Ingesamt
Akku Antrieb |  |  | Ja | Kaspar | 400.13
Akku Steuerung |  |  | Ja | Kaspar
Ein/Aus Schalter | 0.88 | https://de.aliexpress.com/item/1005008996108178.html | Ja | Kaspar
Led Licht | 2.94 | https://de.aliexpress.com/item/1005002287819725.html | Ja | Kaspar
Sensoren (Abstand) |  |  | Ja | Kaspar
Antireb |  |  | Ja | Kaspar
Platine vlt mehr als eine |  |  | Ja | Kaspar
Joystick | 0.99 | https://de.aliexpress.com/item/1005007403082994.html | Ja | Kaspar
Not aus | 1.65 | https://de.aliexpress.com/item/1005003537887052.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.38477467h0mtsF&algo_pvid=d859a4d5-275f-457c-bf08-fb9825850210&algo_exp_id=d859a4d5-275f-457c-bf08-fb9825850210-16&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221194%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.65%211.15%21%21%211.83%211.27%21%40211b876e17488818731712125edd13%2112000045660325452%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=NCcOwmpt2G4d&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A | Ja | Kaspar
Fernbedingungs Set | 29.59 | https://de.aliexpress.com/item/1005005335596425.html?spm=a2g0o.productlist.main.35.5e9fbqWobqWocm&algo_pvid=e88db1a4-8ee2-4ef3-a667-08838b115b61&algo_exp_id=e88db1a4-8ee2-4ef3-a667-08838b115b61-34&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22107%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2110.56%217.39%21%21%2184.55%2159.17%21%40211b80f717488816481744023ee1cb%2112000032654451308%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=636MpyNMG00k&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A | Ja | Kaspar
Motor Lenkung |  |  | Ja | Kaspar
Statusleuchte | 2.94 | https://de.aliexpress.com/item/1005002287819725.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.62e7laBglaBgbP&algo_pvid=8ddba63f-30fe-4815-8081-1b6f604af989&algo_exp_id=8ddba63f-30fe-4815-8081-1b6f604af989-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221240%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.76%211.19%21%21%2114.09%219.53%21%40211b619a17488823456404671e5060%2112000036694876656%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=3FxJSlBfdFfW&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A | Ja | Kaspar
Puffer | 60 |  | Nein
Kabel | 19.99 |  | Ja | Kaspar
VL53L1X ToF Sensor 5x | 16.23 | https://de.aliexpress.com/item/1005006151346660.html | Ja | Kaspar
Microcontroller (Arduino Uno, Nano, ESP32) | 4 | https://de.aliexpress.com/item/1005007545190469.html | Ja | Kaspar
I2C Multiplexer | 6.39 | https://de.aliexpress.com/item/1005004996004241.html | Ja | Kaspar
Steckbrett/Kabel |  |  | Ja | Kaspar
E Roller (Antrieb/Akku) (Gashebel Kaputt) | 100 | https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/e-scooter-viron-xi-700-s/3075759976-305-7729 | Ja | Bastian
Puffer (Noch nicht gefundene Artikel) | 120 |  | Nein
Digitaler Potentiometer I2C 2x | 18.25 | https://a.aliexpress.com/_EGSdJq8 | Ja | Kaspar
ZS-XH11 2x | 16.28 | https://a.aliexpress.com/_Eu414ao | Ja | Kaspar

## Bestellungen
Preistabelle
| Typ | Grund der Einnahme/Ausgabe | Betrag | Beleg | Bezahlt/Erworben von | Gesamtberechnung | Gesamt
| Ausgabe | 1ste Materialien | 20.85 |  | Bastian | -20.85 | -373.34
| Ausgabe | Lack | 4.78 | SK Kassenzettel 2 16-07-2025.pdf | Bastian | -4.78 | -373.34
| Ausgabe | Handyhalterunghaltung | 6 | (Filament, Strom, Kleber) | Bastian | -6 | -373.34
| Ausgabe | Hoverboard (Motor,Reifen Akku) | 25 | -Kein Beleg (Ebay, Bar) | Bastian | -25 | -373.34
| Ausgabe | Elektronik Bestellung | 133.56 | Bestellungen_Files_/8.Beleg.153650.pdf | Kaspar | -133.56 | -373.34
| Einnahme | Hieber Sponsor Geld |  |  |  |  | -373.34
| Ausgabe | Filamemt Information Dome | 10 | Filamemt Durchschnittspreis: 30€/kg; 300g Filamemt verbraucht - >~10€ | Bastian | -10 | -373.34
| Ausgabe | Weitere Kleinteile bei Ali bestellt | 8 | Bestellungen_Files_/11.Beleg.224249.pdf | Kaspar | -8 | -373.34
| Ausgabe | Basti wollte irgendeinen teuren Krams für sein blödes Hoverboard Teil 1 | 23.27 | Bestellungen_Files_/12.Beleg.090634.pdf | Kaspar | -23.27 | -373.34
| Ausgabe | Basti wollte irgendeinen teuren Krams für sein blödes Hoverboard Teil 2 | 9.3 | Bestellungen_Images/13.Beleg.091011.png | Kaspar | -9.3 | -373.34
| Ausgabe | Basti wollte irgendeinen teuren Krams für sein blödes Hoverboard Teil 1 | 25.23 | Bestellungen_Files_/14.Beleg.091134.pdf | Kaspar | -25.23 | -373.34
| Ausgabe | Stecker für Akku | 2.95 | Bestellungen_Images/202.Beleg.121812.jpg | Bastian | -2.95 | -373.34
| Ausgabe | Stromkabel | 1.5 | Bestellungen_Images/203.Beleg.162808.jpg | Bastian | -1.5 | -373.34
| Ausgabe | Lochband für Motorbefestugung | 4.99 | Bestellungen_Images/16.Beleg.144159.jpg | Bastian | -4.99
| Ausgabe | Schrauben + Rohrschellen | 10.27 | Bestellungen_Images/16.Beleg.141903.jpg | Bastian | -10.27
| Ausgabe | ZS-X11H 4x | 26.8 | Bestellungen_Images/18.Beleg.124033.png | Bastian | -26.8
| Ausgabe | XT60 Verbinder | 3.19 | Bestellungen_Images/19.Beleg.125142.png | Bastian | -3.19
| Ausgabe | Stromschalter XT60 | 3.17 | Bestellungen_Images/20.Beleg.125218.png | Bastian | -3.17
| Ausgabe | XT60 1 auf 2 Verbinder | 1.62 | Bestellungen_Images/21.Beleg.125244.png | Bastian | -1.62
| Ausgabe | Schrauben + Muttern | 0.99 | Bestellungen_Images/22.Beleg.170811.jpg | Bastian | -0.99
| Ausgabe | Kauf von Materialien für die befestigung des Antriebs am Einkaufswagen | 16.22 | Bestellungen_Images/23.Beleg.174807.jpg | Bastian | -16.22
| Ausgabe | Schrauben | 9.65 | Bestellungen_Images/24.Beleg.151627.jpg | Bastian | -9.65
| Ausgabe | Kabel | 6 | Bestellungen_Images/25.Beleg.171405.jpg | Bastian | -6
| Ausgabe | Ladegerät (Pauschal; noch nicht genau) | 20 |  | Bastian | -20

## Pläne
Plantyp | Name des Plans | Datei | Erstellung von
Übersicht | Grobe Vorplanung | Pläne_Files_/Übersicht.Datei.191339.pdf | Bastian , Kaspar
Hilfsplan | Verkabelung der Sendemodule an den Arduino | Pläne_Files_/Hilfsplan.Datei.164232.pdf | Kaspar

## Statistiken
253:40
Kaspar | 85:25 | 45
Bastian | 92:09 | 59
Bastian , Kaspar | 38:03 | 19
Kapsar | 0:00 | 0
Person | Dauer gesamt (B) | Anzahl Einsätze (C) | ø Dauer/Einsatz (D) | Anteil (E)
Kaspar | 85:25 | 45 | 1:54 | 33.67%
Bastian | 92:09 | 59 | 1:34 | 36.33%
Team (Beide) | 38:03 | 19 | 2:00 | 30%

## Calc_Data (hidden)
Monat | Monatliche Stunden (h) | Kumulierte Stunden (h)
2025-05-01 | 88.43 | 88.43
2025-06-01 | 10.88 | 99.31
2025-07-01 | 10.87 | 110.18
2025-08-01 | 18.37 | 128.55
2025-10-01 | 36.7 | 165.25
2025-11-01 | 12.83 | 178.08
2025-12-01 | 27.9 | 205.98
2026-01-01 | 32.24 | 238.22
2026-02-01 | 39.06 | 277.28
2026-03-01 | 17.09 | 294.37
2026-04-01 | 8.58 | 302.95
2026-05-01 | 4.25 | 307.2
2026-07-01 | 4.42 | 311.62